# Онбординг субпідрядника (Marketing)

Залучення зовнішнього маркетолога на проект: digital, performance, strategic planning, campaign management, ads copy, SEO. Найчастіше йдеться про короткі (2–6 місяців) engagementи, коли нам потрібна специфічна експертиза яку ми не хочемо або не можемо найняти в штат.

## Специфіка маркетинг-онбордингу

На відміну від онбордингу розробника та PM:

- Є додатковий крок 3 — trial-бриф. Маркетологів складно

оцінити тільки по CV і інтерв'ю. Короткий оплачуваний trial (наприклад, "напишіть positioning-memo для нашого нового продукту") значно точніший за тестове завдання.

- Ставки в EUR, а не в USD. Більшість наших маркетинг-

субпідрядників — з ЄС.

- Access provisioning включає чутливі read-only доступи до

analytics і ads accounts. IT Ops має окремий протокол для цього.

## Договір

Єдиний документ, що використовується — Subcontract Marketing 2026. Він композований з тих самих повторно використовуваних пунктів, що й Subcontract PM 2026:

- Payment Dispute — 5 робочих днів на оспорення

- Rate Increase — до 10% раз на 12 місяців

- IP Assignment (services) — спрощена версія для не-кодових робіт

- Non-solicitation — 1 рік після завершення

- Non-compete — 1 рік, щодо відомих клієнтів

Зверніть увагу: IP-пункт — той самий, що в договорі для PM, і він інший від того, що у Dev-версії. Dev-версія містить розгорнутий GPL/AGPL copyleft warning, маркетинг-версія — ні. Це відображає реальну різницю ризиків: маркетолог не написать код, який заразить нашу кодову базу.

## Що зазвичай йде не так

- Attribution credit. Якщо маркетолог привів ліда — хто

"володіє" цим контактом після завершення договору? Фіксуйте на старті, а не в кінці. Інакше ризик конфлікту.

- Performance bonus плутанина. Інколи маркетологи очікують

share у revenue від приведених клієнтів. Це не входить у subcontract — це окремий referral agreement. Пояснюйте різницю явно.

- Data export при офбордингу. Маркетолог за час роботи

назбирує спостереження, A/B результати, інсайти. Без явної вимоги експортувати це в наш репозиторій знань — воно йде з ним. Додавайте в handover checklist.

- Brand voice drift. Маркетолог-субпідрядник працює паралельно

з іншими клієнтами. Якщо не зафіксувати brand guidelines на старті, tone-of-voice у його роботі для нас може відрізнятися від тієї, що для інших клієнтів.

## Пов'язані процеси

- Dev онбординг

- PM онбординг

- Performance tracking: як вимірювати ROI роботи маркетинг-

субпідрядника (ще не описано)

- Brand voice для зовнішніх виконавців (ще не описано)